## Sheet1
第１回MateriApps開発者会議
物質科学シミュレーションのポータルサイトMateriAppsおよび、
物質科学シミュレーションアプリがプリインストールされていてUSBメモリから直接ブートできる Linux システムMateriApps LIVE!
の関係者が集まり、集中して整備（アプリ調査・分析）するための会合
日時：2017年6月7日（水）〜9日（金）
場所：KKR諏訪湖荘（長野県諏訪市）
スケジュール
1日目 | 15:00−15:30 | はじめに（３日間の作業内容の確認）
6/7 (水) | 15:30−18:00 | 物質科学アプリケーションの調査
| 18:00−19:00 | 夕食
| 19:00−21:30 | ミーティング（１日の作業報告）
2日目 | 7:30−8:30 | 朝食
6/8 (木) | 8:30−12:00 | 物質科学アプリケーションの分析
| 12:00−13:00 | 昼食
| 13:00−18:00 | MateriAppsサイトの整備作業
| 18:00−19:00 | 夕食
| 19:00−21:00 | ミーティング（１日の作業報告）
3日目 | 7:30−8:30 | 朝食
6/9 (金) | 8:30−12:00 | ミーティング（３日間の作業内容のまとめ）
| 12:00 | クロージング